## 9-19
Start date | 2021-09-19
Work performed table
Task | Initial estimate | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | Total work
API Research | 8 | 2021-09-25: 6; 2021-10-02: 4 | 10
Modeling | 8 | 2021-09-21: 1; 2021-09-23: 1; 2021-09-25: 3; 2021-09-28: 1; 2021-09-30: 3; 2021-10-02: 1 | 10
Estimation increases
Task |  | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02
API Research | bar: 2021-09-25; 2021-10-02
Modeling | bar: 2021-09-25; 2021-09-28
Work remaining
Task |  | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02
API Research |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Modeling |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0
Sum |  | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0
Ideal Trend |  | 16 | 14.7692 | 13.5385 | 12.3077 | 11.0769 | 9.8462 | 8.6154 | 7.3846 | 6.1538 | 4.9231 | 3.6923 | 2.4615 | 1.2308 | 0

## 10-3
Start date | 2021-10-03
Work performed table
Task | Initial estimate | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | Total work
Initial viewer | 20 | 2021-10-09: 5; 2021-10-16: 10 | 15
Material UI theme | 5 | 2021-10-16: 3 | 3
Models | 8 | 2021-10-06: 3; 2021-10-08: 3; 2021-10-12: 3
Estimation increases
Task |  | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16
Initial viewer | bar: 2021-10-09; 2021-10-16
Material UI theme | bar: 2021-10-09
Models | bar: 2021-10-16
Work remaining
Task |  | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16
Initial viewer |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
Material UI theme |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Models |  | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0
Sum |  | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 27 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0
Ideal Trend |  | 25 | 23.0769 | 21.1538 | 19.2308 | 17.3077 | 15.3846 | 13.4615 | 11.5385 | 9.6154 | 7.6923 | 5.7692 | 3.8462 | 1.9231 | 0

## 10-17
Start date | 2021-10-17
Work performed table
Task | Initial estimate | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | Total work
Fix icons | 3 | 2021-10-18: 3 | 3
Make headers not scroll | 5 | 2021-10-18: 3 | 3
Scroll to "Now" | 5
Add/modify events | 13
Estimation increases
Task |  | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30
Fix icons
Make headers not scroll | bar: 2021-10-18
Scroll to "Now"
Add/modify events
Work remaining
Task |  | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30
Fix icons |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Make headers not scroll |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scroll to "Now" |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Add/modify events |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Sum |  | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Ideal Trend |  | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0